## Estimativa_RFs_Simplificada
ID do RF | Nome do RF | Módulo/Feature | Prioridade | Complexidade Geral | Estimativa - Planejamento (h) | Estimativa - Execução (h) | Estimativa - Validação (h) | Total Horas Base (h) | Contingência (%) | Horas de Contingência (h) | Total Estimado Final (h) | Status | Observações/Dependências
RF01 | Cadastro de cliente | Gerenciamento de clientes | Essencial | Média | 4 | 8 | 3 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF03, RNF11, RNF12
RF02 | Consulta de clientes | Gerenciamento de clientes | Essencial | Baixa | 3 | 5 | 2 |  | 10% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF08. Depende de RF01.
RF03 | Atualização de dados do cliente | Gerenciamento de clientes | Importante | Média | 4 | 7 | 3 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF03, RNF11, RNF12. Depende de RF01.
RF04 | Exclusão de clientes | Gerenciamento de clientes | Desejável | Média | 2 | 4 | 2 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF05 (logs). Depende de RF01, RF05.
RF05 | Cadastro de reserva | Gerenciamento de reservas | Essencial | Alta | 6 | 12 | 5 |  | 20% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF11. Depende de RF01, RF06.
RF06 | Verificação de Conflitos de Reservas | Gerenciamento de reservas | Essencial | Alta | 5 | 10 | 0 |  | 20% |  |  | A Fazer | RNF04, RNF08. (Validação QA N/A, é sistema)
RF07 | Cancelamento de reservas | Gerenciamento de reservas | Essencial | Média | 3 | 6 | 2 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF02, RNF05 (logs), RNF11. Depende de RF05.
RF08 | Edição de reservas | Gerenciamento de reservas | Importante | Alta | 5 | 9 | 4 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05 (logs). Depende de RF05, RF06.
RF09 | Processar check-in | Check-in e Check-out | Essencial | Média | 3 | 6 | 2 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF05 (logs). Depende de RF05.
RF10 | Processar check-out | Check-in e Check-out | Essencial | Média | 3 | 5 | 2 |  | 15% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF05 (logs). Depende de RF09.
RF11 | Envio de Email de confirmação | Notificações | Essencial | Média | 2 | 4 | 0 |  | 15% |  |  | A Fazer | Integração com serviço de email. Depende de RF05, RF07. (Validação QA N/A, é sistema)
RF12 | Login e Painel Administrativo | Acesso Administrativo | Essencial | Alta | 8 | 15 | 6 |  | 20% |  |  | A Fazer | RNF01, RNF03, RNF05, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF15.